## orç para licitação
OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
DATA: Setembro de 2026
BDI: 22,05%
BDI DIFERENCIADO: 16,37%
ENC. SOCIAIS: 111,95%(HORA) E 69,29% (MÊS)
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário(C/BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | REDE ÁGUA
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES
1.1.1 | Composição | 7 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | und | 1 | 1470 | 1794.14 | 1794.14
1.1.2 | Composição | 1 | PLACA DE OBRA PADRÃO MUNICIPAL | und | 1 | 1494.88 | 1824.5 | 1824.5
1.1.3 | Composição | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | und | 1 | 11893.65 | 14516.2 | 14516.2
1.2 |  |  | REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.2.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 1086 | 9.85 | 12.02 | 13053.72
1.2.2 | Cotação | c022 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 291 | 53.94 | 65.83 | 19156.53
1.2.3 | SINAPI | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m | 291 | 2.98 | 3.64 | 1059.24
1.2.4 | Cotação | c021 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 795 | 32.57 | 39.75 | 31601.25
1.2.5 | SINAPI | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | m | 795 | 2.45 | 2.99 | 2377.05
1.2.6 | Composição | 4 | Ponto de Tomada DN 75 mm | und | 1 | 5400.63 | 6591.47 | 6591.47
1.2.7 | Composição | 3 | Conjunto Registro de Descarga para Rede de Água | und | 5 | 3982.89 | 4861.12 | 24305.6
1.2.8 | Cotação | c010 | Tee Klikso DN75mm C/ ou s/ Redução | und | 7 | 656.52 | 801.28 | 5608.96
1.2.9 | Cotação | c011 | Curva 90° Klikso DN75 | und | 2 | 563.92 | 688.26 | 1376.52
1.2.10 | Cotação | c012 | Curva 90° Klikso DN50 | und | 1 | 400.58 | 488.91 | 488.91
1.2.11 | Cotação | c006 | Tee Klikso DN50mm | und | 4 | 481.42 | 587.57 | 2350.28
1.2.12 | SINAPI | 105387 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | und | 7 | 25.2 | 30.76 | 215.32
1.2.13 | SINAPI | 105386 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | und | 4 | 20.45 | 24.96 | 99.84
1.2.14 | SINAPI | 105381 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | und | 2 | 12.6 | 15.38 | 30.76
1.2.15 | SINAPI | 105315 | ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | und | 1 | 10.22 | 12.47 | 12.47
1.2.16 | Cotação | c015 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO PARA REDE PÚBLICA, DN 80 MM, PRESSÃO NOMINAL PN 10, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 5667-1, COM CORPO E TAMPAS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL CONFORME ABNT NBR 6916, CLASSE 42012 OU SUPERIOR, FLANGES CONFORME ISO 2531 PN 10, BUJÕES EM LATÃO FUNDIDO CONFORME ABNT NBR 6314, VEDAÇÕES DAS TAMPAS EM BORRACHA SBR E REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM PINTURA EPÓXI VERMELHA. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO, ACOMPANHADO DE CURVA DISSIMÉTRICA FLANGEADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, VÁLVULA DE GAVETA DN DN80 COM CUNHA EMBORRACHADA, EXTREMIDADES FLANGE × BOLSA, EXTREMIDADE BOLSA × FLANGE, TAMPÃO QUADRADO 200 × 200 MM, KIT COMPLETO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E JUNTAS DE VEDAÇÃO NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO. | und | 1 | 6206.76 | 7575.35 | 7575.35
1.2.17 | Composição | 5 | Válvula Redutora de Pressão 3" flangeada instalada em caixa de alvenaria enterrada 100x120CM com tampa | und | 1 | 5575.48 | 6804.87 | 6804.87 | 122708.14
1.3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
1.3.1 | Composição | 7 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1 | 1470 | 1794.14 | 1794.14 | 1794.14
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 142637.12
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 142637.12
Nota: Serviços de Escavação e Reaterro serão executados pelo próprio município através da Secretaria de Obras
_______________________
Elvis Guntzel Ruppenthal
Eng. Civil CREA-RS243614

## RASCUNHOS
DN75 | DN50
7 | 85
89 | 13
24 | 98
40 | 23
vrp | 13
13 | 120
23 | 120
13 | 46
46 | 120
13 | 120
23 | 13
24
291 | 795

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA | RESP. TÉCNICO
| DATA: Setembro de 2026 | ELVIS GUNTZEL RUPPENTHAL
| BDI: 22,05% | ENG. CIVIL CREA-RS243614
BDI DIFERENCIADO: 16,37%
ENC. SOCIAIS: 111,95%(HORA) E 69,29% (MÊS)
Item | Descrição | Valor | Parcelas | Mês 1 | Mês 2
1 | #REF!
1.1 | SERVIÇOS GERAIS E PRELIMINARES | 18134.84 | % Período: | 100% | 0%
1.2 | #REF! | 122708.14 | % Período: | 50% | 50%
1.3 | SERVIÇOS FINAIS | 1794.14 | % Período: | 0% | 100%
| TOTAL | 142637.12 |  | 79488.91 | 63148.21
_______________________
Elvis Guntzel Ruppenthal
Eng. Civil CREA-RS243614

## medição 01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS EM LINHA FLORESTA
DATA: JULHO DE 2025
BDI: 20,57%
ENC. SOCIAIS: 112,84%(HORA) E 69,95% (MÊS)
[8 empty] | QTD realizada |  |  | valores realizados
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário(C/BDI) (R$) | Preço Total (R$) | anterior | atual | acumulado | anterior | atual | acumulado
1
1.1
1.1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0