## orçamento licitação
OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE SECA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIA
DATA: JULHO de 2026
BDI: 22,05%
BDI DIFERENCIADO: 16,37%
ENC. SOCIAIS: 111,95%(HORA) E 69,29% (MÊS)
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Unitário(C/BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1 |  |  | REDE COLETORA DE ESGOTO
1.1 |  |  | REDE COLETORA DE ESGOTO
1.1.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 | M | 894 | 9.85 | 12.02 | 10745.88
1.1.2 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 894 | 115.18 | 140.58 | 125678.52
1.1.3 | Composição | 3 | POÇO DE VISITA TIPO P CIRCULAR EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 600 MM, H = 1,05 M, INCLUSO LAJE SUPERIOR DE CONCRETO 100x100x18 CM E TAMPÃO DE F°F° DN 600 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | unidade | 16 | 1815.02 | 2215.23 | 35443.68
1.1.4 | Composição | 4 | TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA (TIL) EM PVC DN 150 MM, ALTURA VARIÁVEL H = 0,80 M, COM CURVA LONGA 90°, BLOCO DE CONCRETO DE PROTEÇÃO, BASE EM BRITA E TAMPA PVC - FORNECIMENTO E MONTAGEM | unidade | 9 | 665.65 | 812.43 | 7311.87
1.2 |  |  | LIGAÇÕES RESIDENCIAIS INDIVIDUAIS | [5 empty] | 179179.95
1.2.1 | Composição | 5 | LIGAÇÃO PREDIAL / RAMAL DE ESPERA DE ESGOTO EM PVC DN 100 MM DERIVADO DE REDE DN 150 MM, COM SELIM 150x100 MM, CURVA 45°, TUBO L=0,15 M E CAP DN 100 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | unidade | 64 | 206.4 | 251.91 | 16122.24 | 16122.24
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 195302.19
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 195302.19
Nota: Os serviços de escavação e reaterro de solo serão executados pelo próprio município através da Secretaria de Obras
Custos de Administração local, mobilização e desmobilização estão contabilizados no orçamento de Rede de Água
_______________________
Elvis Guntzel Ruppenthal
Eng. Civil CREA-RS243614

## CRONO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| OBRA: INSTALAÇÃO DE REDE SECA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIA | RESP. TÉCNICO
| DATA: JULHO de 2026 | ELVIS GUNTZEL RUPPENTHAL
| BDI: 22,05% | ENG. CIVIL CREA-RS243614
BDI DIFERENCIADO: 16,37%
ENC. SOCIAIS: 111,95%(HORA) E 69,29% (MÊS)
Item | Descrição | Valor | Parcelas | Mês 1 | Mês 2
1 | #REF!
1.1 | #REF! | 179179.95 | % Período: | 50% | 50%
1.2 | #REF! | 16122.24 | % Período: | 0% | 100%
| TOTAL | 195302.19 |  | 89589.975 | 105712.215
_______________________
Elvis Guntzel Ruppenthal
Eng. Civil CREA-RS243614

## medição 01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE TRECHOS EM LINHA FLORESTA
DATA: JULHO DE 2025
BDI: 20,57%
ENC. SOCIAIS: 112,84%(HORA) E 69,95% (MÊS)
[8 empty] | QTD realizada |  |  | valores realizados
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário(C/BDI) (R$) | Preço Total (R$) | anterior | atual | acumulado | anterior | atual | acumulado
1 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ESTRADA QUE DEMANDA A LINHA FLORESTA (ENTRE TRECHOS EXISTENTES)
1.1
1.1.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0